- 宣传部2022年决算公开绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度区级财政预算安排的专项资金类40个项目全面开展绩效自评，共涉及预算资金1450.78万元。其中：组织对2022年度39个一般公共预算项目全面开展绩效自评，涉及预算资金1449.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度资助城市影院（地市）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

- 部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

- 本单位绩效自评的40个项目，年度内全部实施完成，资金下达及时，资金拨付足额到位，预算执行率较高，结余资金财政已全部收回。资金使用合理合规，不存在挤占、挪用、截留等情况，绩效指标完成率达95%以上，绩效自评结果总体上为优秀等次,不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

- 2023年党报党刊征订费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效指标实际完成值均达到年度指标值，绩效自评成绩为98分。预算资金260万元，实际执行260万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定时间完成中央、省、市指定报刊征订任务党报党刊任务6500份；二是满足干部职工读报需求，引导党员干部养成阅读重点党报党刊的习惯，提高全区机关干部职工政治素养、文化素养。发现的主要问题及原因：绩效指标已按年初设定值完成，绩效目标无偏差。下一步改进措施及管理建议：公开绩效评价结果，绩效评价结果作为可作为以后年度预算安排的依据。

- 创城全国文明城市经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效指标实际完成值均达到年度指标值，绩效自评成绩为96.8分。预算到位资金210万元，本单位实际支出210万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全区“星级文明”农户达到3979户，创建文明城市打造点位个数300多个。二是通过开展扎实有效的创建活动，全面提高城市文明程度、市民文明素质和生活质量，提升城市建设和管理水平以及城市形象。发现的主要问题及原因：绩效指标完成较好，绩效目标已实现，预期效果实现良好，创建文明城市经费年初预算资金300万元，本单位完成值210万元，主要原因是按照区委安排对乡镇、社区服务中心和区直单位进行奖补，核减90万元。下一步改进措施及管理建议：绩效评价结果作为可作为以后年度预算安排的依据。

- 创城和宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效指标实际完成值均达到年度指标值，绩效自评成绩为98.5分。预算资金73万元，实际执行73万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成制作400平米创城墙体宣传标语4个，制作108平米擎天柱宣传标语3个，制作抖音版宣传片视频3部，媒体宣传服务种类3种，报刊订阅种类5种，广告、视频制作合格率100%，广告、视频制作及时率、媒体宣传服务费拨付及时率均为100%，创城宣传标语制作成本、视频制作成本、媒体宣传服务费、报刊订阅成本均控制在预算内，产出指标实现良好，无差异。二是满足创建全国文明城市工作和宣传工作需要，提高我区城市文明形象。发现的主要问题及原因：绩效指标完成较好，绩效目标已实现，预期效果实现良好，不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。下一步改进措施及管理建议：加强培训，提高项目绩效管理工作水平，绩效评价结果作为可作为以后年度预算安排的依据。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年度报刊征订费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 904-行财股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算单位 |  |  | 中国共产党大同市云州区委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 资金结(转)余 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 目标申报数 |  | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 260.0 |  | 260.0 |  | 260.0 |  |  | 260.00 |  |  | 0.00 |  | 100% |  | 10.0 |  |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 省级财政资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 市级财政资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 县(区)级财政资金 |  |  |  | 260.0 |  | 260.0 |  | 260.0 |  |  | 260.0 |  |  | 0.00 |  | 100% |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 单位自筹资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成区直机关、乡镇党报党刊征订任务及其他报刊征订工作，满足干部职工读报需求，提高全区机关干部职工政治素养、文化素养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成区直机关、乡镇党报党刊征订任务及其他报刊征订工作，满足干部职工读报需求，提高全区机关干部职工政治素养、文化素养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年初指标值 |  | 调整后指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 2023年度报刊征订数 |  | ≥6500份 |  | ≥6500份 |  | 6500份 | 12.50 | 12.50 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 2023年度报刊征订完成率 |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 12.50 | 12.50 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2023年度报刊征订及时率 |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 12.50 | 12.50 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 2023年度报刊征订总成本 |  | ≤260万元 |  | ≤260万元 |  | 260万元 | 12.50 | 12.50 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 提高全区机关干部职工政治文化素养 |  | 提高 |  | 提高 |  | 达到预期指标 | 30.00 | 28.50 |  |  | 达到预期指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 干部职工满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | 95% | 10.00 | 9.50 |  |  | 达到预期指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.00 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  |  |  | 完成区直机关、乡镇党报党刊征订任务及其他报刊征订工作，征订党报党刊6500余份，满足干部职工读报需求，引导党员干部养成阅读重点党报党刊的习惯，提高全区机关干部职工政治素养、文化素养。预算资金260万元，实际支出260万元，预算执行率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 |  |  |  | 2023年度党报党刊实际征订6500余份，2023年度报刊征订完成率100%，2023年度报刊征订及时率100%，2023年度报刊征订总成本260万元，产出指标全部实现，无偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 |  |  |  | 满足干部职工读报需求，引导党员干部养成阅读重点党报党刊的习惯，提高全区机关干部职工政治素养、文化素养。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  | 干部职工满意度达到95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  |  | 按照下达预算的科目和项目规定，专项用于党报党刊征订费，资金使用规范准确，资金支付及时足额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  |  |  | 绩效指标完成较好，绩效目标已实现，预期效果实现良好，无偏差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施施及管理建议 |  |  |  |  | 公开绩效评价结果，绩效评价结果作为可作为以后年度预算安排的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 创建全国文明城市经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 908-预算股 |  |  |  |  | 预算单位 |  |  | 中国共产党大同市云州区委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 资金结(转)余 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标申报数 | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 300. | 300. | 210.00 |  | 210.00 |  |  | 0.00 |  | 100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 省级财政资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 市级财政资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 县(区)级财政资金 |  | 300.00 | 300.00 | 210.00 |  | 210.00 |  |  | 0.00 |  | 100% |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 单位自筹资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标 |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通过开展扎实有效的创建活动，全面提高城市文明程度、市民文明素质和生活质量，提升城市建设和管理水平以及城市形象。 |  |  |  |  |  |  | 通过开展扎实有效的创建活动，全面提高城市文明程度、市民文明素质和生活质量，提升城市建设和管理水平以及城市形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 创建文明城市打造点位个数 | ≥300个 | ≥300个 | 300个 | 12.50 | 12.50 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 创建文明城市打造点位通过率 | 100% | 100% | 100% | 12.50 | 12.50 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 创建文明城市资金拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 12.50 | 12.50 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 创建文明城市经费总额 | ≤300万元 | ≤300万元 | 210万元 | 12.50 | 11.30 |  |  | 按照区委安排对乡镇、社区服务中心和区直单位进行奖补，核减90万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 提升城市建设和管理水平以及城市形象。 | 提升 | 提升 | 达到预期指标 | 30.00 | 28.50 |  |  | 达到预期指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 95% | 10.00 | 9.50 |  |  | 达到预期指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 96.80 |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  | 制定《云州区2022年创建全国文明城市工作方案》。每月下发创建文明城市任务清单，大力开展创城工作。每月由创城办对创城工作进行督查整治并形成报告。2022年全区“星级文明”农户达到3979户，创建文明城市打造点位个数300多个。通过开展扎实有效的创建活动，全面提高城市文明程度、市民文明素质和生活质量，提升城市建设和管理水平以及城市形象。预算到位资金210万元，本单位实际支出210万元，预算执行率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 |  | 创建文明城市打造点位个数300个，创建文明城市打造点位通过率100%，创建文明城市资金拨付及时率100%，创建文明城市经费总额指标值小于等于300万元，完成值210万元，主要原因是按照区委安排对乡镇、社区服务中心和区直单位进行奖补，核减90万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 |  | 通过开展扎实有效的创建活动，全面提高城市文明程度、市民文明素质和生活质量，提升城市建设和管理水平以及城市形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 |  | 人民群众对创城工作满意度很高，达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  | 按照下达预算的科目和项目规定，专款专用，资金使用规范准确，支付及时足额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |  |  | 绩效指标完成较好，绩效目标已实现，预期效果实现良好，创建文明城市经费年场预算资金300万元，本单位完成值210万元，主要原因是按照区委安排对乡镇、社区服务中心和区直单位进行奖补，核减90万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  | 绩效评价结果作为可作为以后年度预算安排的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创城和宣传工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 904-行财股 |  |  |  |  | 预算单位 |  |  | 中国共产党大同市云州区委员会宣传部 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 资金结(转)余 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  | 目标申报数 | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.00 | 73.00 |  | 72.9998 |  |  | 0.0002 |  | 100% |  | 10.0 |  |  |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.0 |  |  |
|  |  | 省级财政资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 市级财政资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 县(区)级财政资金 |  | 0.00 | 0.00 | 73.00 |  | 72.9998 |  |  | 0.0002 |  | 100% |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 单位自筹资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0 |  | 0.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足创建全国文明城市工作和宣传工作需要，制作宣传标语及视频，完成订阅报刊工作、支付媒体宣传服务费，提高我区城市文明形象。 |  |  |  |  |  |  | 满足创建全国文明城市工作和宣传工作需要，制作宣传标语及视频，完成订阅报刊工作、支付媒体宣传服务费，提高我区城市文明形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 创城墙体宣传标语400平米制作数量 | 4个 | 4个 | 4个 | 4.0 | 4.0 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 创城擎天柱宣传标语108平米制作数量 | 3个 | 3个 | 3个 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频制作数量 | 3部 | 3部 | 3部 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 媒体宣传服务种类 | 3种 | 3种 | 3种 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报刊订阅种类 | ≥5种 | ≥5种 | 5种 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 广告、视频制作合格率 | 100% | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 媒体宣传通过率 | 100% | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 报刊订阅及时率 | 100% | 100% | 100% | 4.00 | 4.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广告、视频制作及时率 | 100% | 100% | 100% | 4.00 | 4.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 媒体宣传服务费拨付及时率 | 100% | 100% | 100% | 4.00 | 4.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 创城宣传标语制作成本 | ≤11万元 | ≤11万元 | 11万元 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频制作成本 | ≤13.84万元 | ≤13.84万元 | 13.84万元 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 媒体宣传服务费 | ≤36.74万元 | ≤36.74万元 | 36.74万元 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报刊订阅成本 | ≤11.5万元 | ≤11.5万元 | 11.5万元 | 3.00 | 3.00 |  |  | 无差异 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高我区城市文明形象 | 有效果 | 有效果 | 达到预期指标 | 30.00 | 29.00 |  |  | 达到预期指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 95% | 10.00 | 9.50 |  |  | 达到预期指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 98.50 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  | 满足创建全国文明城市工作和宣传工作需要，制作400平米创城墙体宣传标语4个，制作108平米擎天柱宣传标语3个，制作抖音版宣传片视频3部，完成订阅报刊工作、支付媒体宣传服务费，提高我区城市文明形象。项目预算资金73万元，实际完成73万元，预算执行率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出情况及分析 |  | 制作400平米创城墙体宣传标语4个，制作108平米擎天柱宣传标语3个，制作抖音版宣传片视频3部，媒体宣传服务种类3种，报刊订阅种类5种，广告、视频制作合格率100%，广告、视频制作及时率、媒体宣传服务费拨付及时率均为100%，创城宣传标语制作成本、视频制作成本、媒体宣传服务费、报刊订阅成本均控制在预算内，产出指标实现良好，无差异。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益情况及分析 |  | 满足创建全国文明城市工作和宣传工作需要，提高我区城市文明形象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度情况及分析 |  | 人民群众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 按照下达预算的科目和项目规定，专项用于创城工作需要，资金使用规范准确，资金支付及时足额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 绩效指标完成较好，绩效目标已实现，预期效果实现良好，不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 加强培训，提高项目绩效管理工作水平，绩效评价结果作为可作为以后年度预算安排的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |