- 政法委2022年决算公开绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初做预算时对所有项目编制设定了绩效目标和绩效指标，对符合要求的项目开展了事前绩效评估，对项目进行了绩效运行监控，成立了绩效评价小组，做出了客观公正的自我评价结果。

我单位组织对2022年度所有项目：“雪亮工程”建设项目、“雪亮工程”建设项目（第二次拨款）、乡村网格员工作补贴、网格员招聘经费、专职网格员工资、专职网格员工资（5-12月）专职网格员意外伤害保险费、综治中心升级改造经费、政法队伍“回头看”经费等预算项目共24个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1203.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有政府性基金预算项目，所以未开展政府性基金预算绩效自评。

- 二、部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

- 本部门绩效自评的全部24个项目，绩效自评结果总体上为优秀等次。全年部项目预算资金为1392.31万元，执行数为1203.66万元，预算执行率为86.45%。预算执行率较高，结余资金财政已全部收回。年度内绩效目标全部实施完成，不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

“雪亮工程”建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分94.85分。年度预算资749.41万元，本次到位资金500万元，实际执行500万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已建成村级监控点位564路、环区治安监控微卡50套、区内安全监控视频微卡8套、治安乱点监控前段人脸卡口10套，外加赠送的4套，共完成72套；已覆盖1个区级、9个乡镇和1个社区服务中心，128个村级；完成前段视频监控系统、运行环境服务系统、数据网络传输系统供3个；完成综治视联网应用平台、视频图像共享平台、社会视频资源汇聚平台、社会视频资源接入边界平台共4个。“雪亮工程”的建成将提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家安全和社会安定有序，为全区“三零”单位创建工作提供有力支撑。发现的主要问题及原因：由于疫情原因、有18个村不具备接回条件以及有些地方无法取电等原因导致完工延后，年底已全部完工，建议尽快完成验收工作。下一步改进措施：尽快完成验收工作，不断总结绩效管理好的经验，强化绩效培训，提高绩效管理水平。

专职网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97.8分。年度预算资86.8万元，本次到位资金86.8万元，实际执行86.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已为70名网格员发放4个多月工资86.8万元，落实了专职网格员待遇，进一步深化网格化服务管理工作，创新基层治理模式。发现的问题：专职网格员工资财政资金到位较晚，网格员工作按月支付，导致支付也较晚。下一步改进措施：不断探索绩效管理工作经验，做好绩效评价工作，提高单位绩效管理水平。

网格员意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98.76分。年度预算资7万元，实际执行6.695万元，预算执行率95.64%。项目绩效目标完成情况：已及时为206名乡村网格员投保意外社会保险，每人保费325元。为网格员续交意外伤害保险，充分发挥意外伤害保险的风险管控功能，保障网格员生命安全。发现的问题：资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行。绩效指标完成情况、预期实现效果良好，无差异。下一步改进措施：不断探索绩效管理工作经验，做好绩效评价工作，提高单位绩效管理水平。

| “雪亮工程”建设项目项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | “雪亮工程”建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 007-中国共产党大同市云州区委员会政法委员会 |  |  |  |  | 预算单位 |  | 007001-中国共产党大同市云州区委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 资金结(转)余 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 目标申报数 | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金总额： |  | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 100 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 市县区财政资金 |  | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | 0 |  | 100.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的综治视联网和公共安全视频监控建设联网应用的目标 |  |  |  |  |  |  | 实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的综治视联网和公共安全视频监控建设联网应用的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 前段视频监控系统、运行环境服务系统、数据网络传输系统 | ＝3个 | ＝3个 | ＝3个 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设规模覆盖区域 | 1个区级、10个乡镇、128个村级 | 1个区级、10个乡镇、128个村级 | 达成预期指标 | 5 | 4.9 |  | 已实现全覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 村级监控点位、环区治安监控微卡、区内安全监控视频微卡、治安乱点监控前段人脸卡口 | 分别为564路、50套、8套、10套 | 分别为564路、50套、8套、10套 | 达成预期指标 | 5 | 4.9 |  | 已全部安装完成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综治视联网应用平台、视频图像共享平台、社会视频资源汇聚平台、社会视频资源接入边界平台 | ＝4个 | ＝4个 | ＝4个 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品合格率、正常运行率 | ＝100% | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 9.8 |  | 已及时拨付，达成预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 今年项目成本安排资金 | ≤750万元 | ≤750万元 | ≤500万元 | 10 | 9.5 |  | 本次财政到位资金500万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护国家安全和社会安定有序 | 维护 | 维护 | 达成预期指标 | 15 | 14.25 |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障全社会长治久安 | 保障 | 保障 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 12 |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥95% | 10 | 9.5 |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 94.85 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  | “全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的综治视联网和公共安全视频监控建设联网平台已初步建成。年初预算749.41万元，本次到位资金500万元，实际支付500万元，预算执行率100%.。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出情况及分析 |  | 已建成村级监控点位564路、环区治安监控微卡50套、区内安全监控视频微卡8套、治安乱点监控前段人脸卡口10套，外加赠送的4套，共完成72套；已覆盖1个区级、9个乡镇和1个社区服务中心，128个村级；完成前段视频监控系统、运行环境服务系统、数据网络传输系统供3个；完成综治视联网应用平台、视频图像共享平台、社会视频资源汇聚平台、社会视频资源接入边界平台共4个。绩效指标基本完成。 产品合格率、正常使用率达到100%，本次到位500万元资金拨付及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益情况及分析 |  | “雪亮工程”的建成将提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家安全和社会安定有序，为全区“三零”单位创建工作提供有力支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度情况及分析 |  | “雪亮工程”的建成有力提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家安全和社会安定有序，为全区“三零”单位创建工作提供有力支撑，人民群众满意度很高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 根据政府常务会议纪要（2020年7月28日第8期）、区委常委（扩大）会议纪要（2020年9月29日）要求，云州区区“雪亮工程”建设项目，由区委政法委牵头实施，区公安分局配合完成。“雪亮工程”建设项目经过可行性研究报告（代项目建议书），发改委立项批复（云州发改【2020】52号），委托大同市云州区政府采购中心实施公开招投标，中标单位为联通系统集成有限公司山西分公司，中标金额2498.05万元，中标结果在山西省政府采购网公示。监理单位为：大同市博石创新信息科技有限公司。监理单位定期出具大同市云州区“雪亮工程”建设项目监理工作汇报。该项目手续完善符合国家财经法规，遵守财务管理制度及有关项目管理办法，资金使用情况和执行率等有效进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 由于疫情原因、有18个村不具备接回条件以及有些地方无法取电等原因导致完工延后。年底已全部完工，建议尽快完成验收工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 不断总结绩效管理好的经验，强化绩效培训，提高绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专职网格员工资项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 专职网格员工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  |  | 007-中国共产党大同市云州区委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算单位 |  |  |  | 007001-中国共产党大同市云州区委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 资金结(转)余 |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标申报数 |  | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金总额： |  |  |  | 86.8 |  | 86.8 |  | 86.8 |  |  |  |  | 86.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 市县区财政资金 |  |  |  | 86.8 |  | 86.8 |  | 86.8 |  |  |  |  | 86.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100%. |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 项目年度绩效目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进一步深化网格化服务管理工作，创新基层治理模式，落实专职网格员待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进一步深化网格化服务管理工作，创新基层治理模式，落实专职网格员待遇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年初指标值 |  | 调整后指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 专职网格员人数 |  | ＝70人 |  | ＝70人 |  | ＝70人 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 网格员经费拨付率 |  | ＝100% |  | ＝100% |  | ＝100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 网格员工资拨付及时性 |  | 及时 |  | 及时 |  | 达成预期指标 |  | 10 |  |  | 9.5 |  |  |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 专职网格员成本 |  | ＝3.69万元/人 |  | ＝3.69万元/人 |  | ＝3.69万元/人 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 创新基层治理模式，落实专职网格员待遇 |  | 落实 |  | 落实 |  | 达成预期指标 |  | 30 |  |  | 28.5 |  |  |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 专职网格员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | ≥98% |  | 10 |  |  | 9.8 |  |  |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.8 |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 分 析 |  |  |  | 自 评 结 果 分 析 |  | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  |  |  | 全年预算资金258.03万元，本次预算资金下达86.8万元，全部为区级财政资金，实际支出86.8万元，预算执行率100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 产出情况及分析 |  |  |  | 数量指标：专职网格员人数：指标值70人，实际完成70人； 质量指标：网格员经费拨付率：指标值100%，实际完成100%； 时效指标：网格员工资拨付及时性：指标值100%，实际完成100%； 成本指标：平均每个专职网格员成本：指标值3.69万元/人,实际完成3.69万元/人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 效益情况及分析 |  |  |  | 落实专职网格员待遇：指标值保障，已达成预期指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  | 专职网格员满意度大于等于95%，实际满意度达到98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  | 按照政府会议纪要年初制定预算，预算资金下来按月拨付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  | 专职网格员工资财政资金到位较晚，网格员工作按月支付，导致支付也较晚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  | 不断探索绩效管理工作经验，做好绩效评价工作，提高单位绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网格员意外伤害保险项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 网格员意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门及代码 |  |  |  |  |  | 007-中国共产党大同市云州区委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算单位 |  |  |  | 007001-中国共产党大同市云州区委员会政法委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 资金结(转)余 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标申报数 |  | 预算编制数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金总额： |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 6.695 |  |  |  | 0.305 |  |  |  | 95.64 |  | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市县区财政资金 |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 6.695 |  |  |  | 0.305 |  |  |  | 95.64 |  | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年度绩效目标 |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保障网格员人身安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为网格员续交意外伤害保险，充分发挥意外伤害保险的风险管控功能，保障网格员生命安全。已为206名网格员投保意外伤害保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年初指标值 |  | 调整后指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 网格员人数 |  | ＝206人 |  | ＝206人 |  | ＝206人 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 意外伤害保险投保率 |  | ＝100% |  | ＝100% |  | ＝100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率 |  | ＝100% |  | ＝100% |  | ＝100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 每名网格员年保费 |  | ≤340元 |  | ≤340元 |  | ≤325元 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 保障网格员人身安全 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | ≥98% |  | 30 |  | 29.4 |  |  |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 网格员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% |  | ≥98% |  | 10 |  | 9.8 |  |  |  | 已达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  | 98.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 绩 效 分 析 | 自 评 结 果 分 析 |  |  | 项目实施和预算执行 情况及分析 |  |  |  | 网格员意外伤害保险费年度预算资金7万元，实际执行6.695万元，预算执行率95.64%，结余资金0.305万元，年度财政已收回。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产出情况及分析 |  |  |  | 数量指标：网格员人数206人，实际完成值206人。 质量指标：意外伤害保险投保率100%，实际完成值100%。 时效指标：资金拨付及时率100%，实际完成值100%。 成本指标：每名网格员年保费小于等于340元，实际完成值325元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 效益情况及分析 |  |  |  | 保障网格员人身安全大于等于95%，实际完成值98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度情况及分析 |  |  |  | 满意度指标：网格员满意度大于等于95%。实际完成值网格员满意度达到98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  |  | 年初制定工作方案，按照方案执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  | 资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行。绩效指标完成情况、预期实现效果良好，无差异。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  | 不断探索绩效管理工作经验，做好绩效评价工作，提高单位绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |